## План по введению ФГОС (дорожная карта) в МДОБУ ЦРР – д/с №1 «Ладушки»

 Утвержден

 приказом заведующего

 МДОБУ ЦРР – д/с №31 «Ладушки»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А.Кухарь

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН

мероприятий по подготовке к введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в Муниципальном дошкольном общеобразовательном бюджетном учреждении «Центр развития ребенка –д/с №31 «Ладушки» (дорожная карта)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление деятельности | Содержание | Сроки | Ответственные |
| Организационно - методическое | Обсуждение проекта с участием педагогов ДОУ и родительской общественности  | январь2014 | Заведующий ДОУ О.А.Кухарь, ст.воспитатель Т.А.Буравцова |
| Создание рабочей группы по подготовке к внедрению ФГОС ДО Составление плана работы рабочей группы | январь 2014 | Заведующий ДОУ О.А.Кухарь, ст.воспитатель Т.А.Буравцова, рабочая группа |
| Изучение СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" | январь 2014 | Заведующий ДОУ О.А.Кухарь, ст.воспитатель Т.А.Буравцова, рабочая группа |
| Проведение педагогических совещаний, семинаров, практикумов для педагогов ДОУ по ФГОС ДО | 2014-2015 уч.год | Заведующий ДОУ О.А.Кухарь, ст.воспитатель Т.А.Буравцова, рабочая группа |
| Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание основной образовательной программы ДОУ | февраль-май2014 | Заведующий ДОУ О.А.Кухарь, ст.воспитатель Т.А.Буравцова, рабочая группа |
| Разработка основной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | до 01.01.2015г | Заведующий ДОУ О.А.Кухарь, ст.воспитатель Т.А.Буравцова, рабочая группа |
| Разработка примерной программы («дорожной карты») введения ФГОС ДО | февраль2014  | Заведующий ДОУ О.А.Кухарь, ст.воспитатель Т.А.Буравцова, рабочая группа |
| Информирование педагогов, родителей, общественности о целях, задачах и особенностях ФГОС ДО, его актуальности для воспитанников и их родителей (законных представителей); Проведение родительских собраний | март - апрель2014 | Заведующий ДОУ О.А.Кухарь, ст.воспитатель Т.А.Буравцова, воспитатели     |
| Определение списка методической литературы, пособий, методинструментаря, используемых в образовательном процессе в соответствии с требованиями ФГОС ДО | май2014 | Заведующий ДОУ О.А.Кухарь, ст.воспитатель Т.А.Буравцова, рабочая группа |
| Самообследование ДОУ, осуществляющем образовательную деятельность | февраль 2014 | Заведующий ДОУ О.А.Кухарь, ст.воспитатель Т.А.Буравцова |
| Самодиагностика готовности ДОУ к переходу на ФГОС ДО | март 2014 | Заведующий ДОУ О.А.Кухарь, ст.воспитатель Т.А.Буравцова |
| Модернизация материально-технического оснащения ДОУ | январь 2014-2015 | Заведующий ДОУ О.А.Кухарь, ст.воспитатель Т.А.Буравцова |
| Модернизация финансовой деятельности ДОУ | февраль 2014-2015 | Заведующий ДОУ О.А.Кухарь, ст.воспитатель Т.А.Буравцова |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | Оформление информационного стенда «ФГОС   ДО» | март 2014 | ст.воспитатель Т.А.Буравцова , рабочая группа |
| Размещение информации на сайте ДОУ | февраль – март 2014 | ст.воспитатель Т.А.Буравцова |
| Публичный отчёт о ходе и результатах проведенных мероприятий по подготовке к внедрению ФГОС ДО | август 2014 | Заведующий ДОУ О.А.Кухарь |
| Обеспечение профессиональной деятельности педагогов ДОУ по апробации, внедрению и реализации ФГОС ДО | Диагностика готовности педагогического коллектива к работе по внедрению ФГОС ДО | сентябрь2014 | Заведующий ДОУ О.А.Кухарь, ст.воспитатель Т.А.Буравцова, рабочая группа |
| Прохождение квалификационных курсов на базе ПК ИРО педагогами ДОУ | 2014-2015 | Заведующий ДОУ О.А.Кухарь, ст.воспитатель Т.А.Буравцова |
| Участие педагогов ДОУ в районных методических объединениях, конференциях, семинарах по внедрению ФГОС ДО | 2014-2015 | Заведующий ДОУ О.А.Кухарь, ст.воспитатель Т.А.Буравцова |
| Изучение пресс-релизов на официальном сайте Минобрнауки России | 2014-2015 | Педагоги |
| Анализ планов по самообразованию педагогов в рамках проекта ФГОС ДО | Март-апрель 2014 | Заведующий ДОУ О.А.Кухарь, ст.воспитатель Т.А.Буравцова |