План мероприятий по снижению документарной

нагрузки на педагогических работников в МДОБУ ЦРР детский сад № 31 «Ладушки»

Арсеньевского городского округа

|  | Мероприятия | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издание приказа о назначении ответственного за исполнение мероприятий по снижению бюрократической нагрузки | Август 2025 | Заведующий | Исполнено, приказ от 29.08.2025 № 42/2 а |
| 2 | Проведение педагогического совета по вопросу снижения документационной нагрузки педагогических работников | август 2025 | Заведующий | Исполнено, пед.совет №6 от 26.08.2025 |
| 3 | Проведение анализа локальных актов образовательной организации на соответствие требований в части бюрократической нагрузки | Сентябрь 2025 года | Заведующий | Исполнено |
| 4 | Приведение локальных нормативных и правовых актов в соответствие с федеральными требованиями в части снижения бюрократической нагрузки на педагогических работников | До 15 октября 2025г | Заведующий | Исполнено |
| 5 | Приведение должностных инструкций педагогических работников в соответствие с требованиями в части бюрократической нагрузки | До 30 декабря 2025 года | Делопроизводитель | В работе |

| 6 | Исключение незапланированных поручений и обязанностей, а также поручений, не связанных с непосредственным решением педагогических задач | По мере возникновения | Заведующий | Исполнено, анализ поручений и обязанностей в процессе деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Внедрение информационных технологий в документооборот для обеспечения автоматизации делопроизводства | Постоянно | Заведующий | Исполнено, анализ поручений и обязанностей в процессе деятельности |
| 8 | Замещение документов на бумажном носителе на электронную форму | По мере возникновения | Заведующий | Исполнено, анализ поручений и обязанностей в процессе деятельности |
| 9 | Исключение дублирования документов на бумажном и электронном носителе | По мере возникновения | Заведующий | Исполнено, анализ поручений и обязанностей в процессе деятельности |
| 10 | Правовое просвещение работников образовательной организации | По мере возникновения | Заведующий | Исполнено, анализ поручений и обязанностей в процессе деятельности |

Заведующий МДОБУ ЦРР д/с № 31 «Ладушки»                                     О. А. Кухарь